Planification du projet

Tâches	Antériorité de la tâche	Durée de la tâche (en heures)	Descriptif
Analyse fonctionnelle
A	-	4	Diagramme de cas d’utilisation
B	A	2	Planification du projet
C	A	4	Réalisation de la maquette du site
D	B	1	Réalisation du diagramme de Gantt
Analyse technique
E	A, C	2	Réalisation du schéma entité-association
F	E	3	Réalisation de la base de données
Réalisation
G	C	6	Réalisation des scripts HTML
H	G	3	Réalisation du script CSS
I	G,E	12	Réalisation des scripts PHP
Test
J	G,H,I	2	Test des fonctionnalités
Déploiement
K	J	2	Déploiement sur les sites